## Sheet1
序号 | 服务 | 功能 | 说明 | 预估工时 | 责任人 | 预计完成时间
1 | 基础服务 | 项目信息界面 | 项目信息录入，关联人员 | 2 | 余鑫耸 | 2022-04-22
2 |  | 产品信息界面 | 产品信息录入，关联人员 | 2 | 余鑫耸 | 2022-04-22
3 |  | 人员组界面 | 人员组信息录入，关联人员 | 2 | 余鑫耸 | 2022-04-22
4 |  | 选择人员组 | 用户选择指定人员、抄送人员 | 16 | 余鑫耸 | 2022-04-29
5 |  | 账号登录功能 | 框架已支持 | 0 | 余鑫耸 | 2022-04-29
6 |  | 基础信息维护 | 组织结构、职位、人员录入、 | 8 | 余鑫耸 | 2022-05-07
7 |  | 验证码登录 | 短信平台对接 | 16 | 余鑫耸 | 2022-05-07
8 |  | 微信扫码登录 | 企业微信对接 | 16 | 余鑫耸 | 2022-05-07
9 |  | 注册账户 | 邮箱、手机号注册、微信扫码注册 | 8 | 余鑫耸 | 2022-05-14
10 |  | 问题微信通知 | 企业微信通知，提供发送接口 | 16 | 余鑫耸 | 2022-05-14
11 |  | 问题邮件通知 | 邮箱对接，提供发送接口 | 4 | 余鑫耸 | 2022-05-14
12 |  | 基础服务代理类库 | 为其他服务提供本地调用 | 8 | 余鑫耸 | 2022-05-19
13 |  | 解决版本维护 | 问题解决时关联的版本号 | 4 | 余鑫耸 | 2022-05-19
14 |  | 缓存清单 | 页面展示缓存清单、过期时间配置 | 16 | 余鑫耸 | 2022-05-19
15 |  | 通知页面 | 点击问题通知，链接到问题页面 | 16 | 余鑫耸 | 2022-05-20
16 | 问题服务 | 问题新增 | 单个问题录入、问题字典配置 | 16 | 李聪 | 2022-04-21
17 |  | 问题清单 | 问题清单的分页展示、复制、删除、导出、过滤 | 16 | 李聪 | 2022-04-24
18 |  | 问题清单分组 | 问题清单的问题分组显示 | 8 | 李聪 | 2022-04-25
19 |  | 问题筛选 | 问题常用检索、高级检索的功能 | 8 | 李聪 | 2022-04-26
20 |  | 问题详情 | 详情显示、操作记录、扩展属性、问题的操作 | 16 | 李聪 | 2022-04-28
21 |  | 动态添加属性配置 | 用户配置自己的属性， | 16 | 李聪 | 2022-05-06
22 |  | 应用动态属性 | 问题新增、问题分发可添加属性录入信息 | 16 | 李聪 | 2022-05-09
23 |  | 问题分发 | 管理员问题分发 | 8 | 李聪 | 2022-05-10
24 |  | 问题解决 | 责任人问题解决 | 4 | 李聪 | 2022-05-11
25 |  | 问题复核 | 管理员问题复核 | 4 | 李聪 | 2022-05-11
26 |  | 问题挂起 | 管理员问题挂起 | 4 | 李聪 | 2022-05-11
27 |  | 问题转交 | 管理员问题转交 | 4 | 李聪 | 2022-05-12
28 |  | 首页问题图表 | 致命、严重、指派给我、已处理、问题趋势统计 | 12 | 李聪 | 2022-05-14
29 |  | 表格批量导入 | 问题属性批量导入 | 16 | 李聪 | 2022-05-17
30 |  | 问题全文检索 | 问题关键字的全文检索 | 8 | 李聪 | 2022-05-18
31 |  | 动态配置列 | 配置存储、调用、动态加载列、可重置 | 8 | 李聪 | 2022-05-19
32 | 架构和事务 | 基础框架搭建 | 选择.NET6+Furion+Admin.NET基础模块 | 16 | 王洪宇 | 2022-04-18
33 |  | 前端架构搭建 | 采用VUE+Ant Design UI+Node.js(14.17.0版本) | 16 | 王洪宇 | 2022-04-18
34 |  | 数据库分库 | 调整框架从单库改为多数据库 | 8 | 王洪宇 | 2022-04-19
35 |  | 配置测试发布环境 | Linux服务器172.16.16.33安装Nginx，配置运行环境 | 8 | 王洪宇 | 2022-04-22
36 |  | 缓存中间件调用 | 缓存Redis安装，开发缓存代理服务 | 16 | 王洪宇 | 2022-05-09
37 |  | 队列中间件 | RabbitMQ安装，开发事件总线服务 | 16 | 王洪宇 | 2022-05-12
38 |  | 数据库中间件 | EFCore中间件接入原生SQL查询 | 16 | 王洪宇 | 2022-05-14
39 |  | 分布式日志组件 | 多模块的日志通过事件总线，异步存储 | 16 | 王洪宇 | 2022-05-18
40 |  | 企业微信对接 | 企业微信对接账号 | 2 | 王洪宇 | 2022-04-25
41 |  | 邮箱对接 | 邮箱对接账号 | 1 | 王洪宇 | 2022-04-25
42 |  | 短信平台对接 | 平台对接账号 | 2 | 王洪宇 | 2022-04-25
43 |  | 子域名申请 | 子域名申请和备案问题 | 8 | 王洪宇 | 2022-05-20
44 |  | 前端开发招聘 | 对接黄欢 | 2 | 王洪宇 | 2022-04-29
45 |  | 前端开发对接 | 详细设计文档定稿 | 16 | 王洪宇 | 2022-05-18
46 |  | 后端开发对接 | 详细设计文档定稿 | 16 | 王洪宇 | 2022-05-18
47 |  | 首页背景优化 | 背景图联系UI设计 | 1 | 王洪宇 | 2022-05-19
48 |  | 测试工作对接 | PC端+H5移动端兼容，测试用例和功能测试 | 16 | 王洪宇 | 2022-05-19
49 | Web端 | 问题清单 | 问题清单的分页展示、复制、删除、导出、过滤 | 8 | 林伟群 | 2022-05-13
50 |  | 问题清单分组 | 问题清单的问题分组显示 | 8 | 林伟群 | 2022-05-13
51 |  | 问题筛选 | 问题常用检索、高级检索的功能 | 8 | 林伟群 | 2022-05-13
52 |  | 问题详情 | 详情显示、操作记录、扩展属性、问题的操作 | 8 | 林伟群 | 2022-05-18
53 |  | 选择人员组 | 用户选择指定人员、抄送人员 | 12 | 林伟群 | 2022-05-18
54 |  | 问题新增 | 单个问题录入、问题字典配置 | 8 | 林伟群 | 2022-05-20
55 |  | 动态添加属性配置 | 用户配置自己的属性， | 12 | 林伟群 | 2022-05-20
56 |  | 应用动态属性 | 问题新增、问题分发可添加属性录入信息 | 8 | 林伟群 | 2022-05-20
57 |  | 问题分发 | 管理员问题分发 | 4 | 林伟群 | 2022-05-24
58 |  | 问题解决 | 责任人问题解决 | 4 | 林伟群 | 2022-05-24
59 |  | 问题挂起 | 管理员问题挂起 | 4 | 林伟群 | 2022-05-24
60 |  | 问题转交 | 管理员问题转交 | 4 | 林伟群 | 2022-05-24
61 |  | 企业微信扫码登录 | WEB端企业微信扫码登录对接 | 8 | 林伟群 | 2022-05-24
62 |  | 首页问题图表 | 致命、严重、指派给我、已处理、问题趋势统计 | 8 | 林伟群 | 2022-05-31
63 |  | 欢迎页导航栏 | 系统登录的第一页，快捷入口导航 | 4 | 林伟群 | 2022-05-31
64 |  | 项目信息界面 | 项目信息录入，关联人员 | 4 | 林伟群 | 2022-05-31
65 |  | 产品信息界面 | 产品信息录入，关联人员 | 4 | 林伟群 | 2022-05-31
66 |  | 人员组界面 | 人员组信息录入，关联人员 | 4 | 林伟群 | 2022-05-31