## Sheet1
序号 | 服务 | 功能 | 说明 | 预估工时 | 预计开始时间 | 预计完成时间
1 | 基础服务 | 项目信息界面 | 项目信息录入，关联人员 | 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22
2 |  | 产品信息界面 | 产品信息录入，关联人员 | 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22
3 |  | 人员组界面 | 人员组信息录入，关联人员 | 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22
4 |  | 选择人员组 | 用户选择指定人员、抄送人员 | 16 | 每周一前给出 | 2022-04-29
5 |  | 账号登录功能 | 组织结构、岗位、人员录入 | 4 | 每周一前给出 | 2022-04-29
6 |  | 验证码登录 | 短信平台对接 | 16 | 每周一前给出 | 2022-05-07
7 |  | 微信扫码登录 | 企业微信对接 | 16 | 每周一前给出 | 2022-05-07
8 |  | 注册账户 | 邮箱、手机号注册、微信扫码注册 | 8 | 每周一前给出 | 2022-05-14
9 |  | 问题微信通知 | 企业微信通知 | 16 | 每周一前给出 | 2022-05-14
10 |  | 问题邮件通知 | 邮箱对接，提供发送接口 | 4 | 每周一前给出 | 2022-05-14
11 |  | 基础服务代理类库 | 为其他服务提供本地调用 | 8 | 每周一前给出 | 2022-05-19
12 |  | 缓存清单 | 页面展示缓存清单、过期时间配置 | 16 | 每周一前给出 | 2022-05-19
13 | 问题服务 | 问题新增 | 单个问题录入、问题字典配置 | 16 | 2022-04-19 | 2022-04-21
14 |  | 问题清单 | 问题清单的分页展示、复制、删除、导出、过滤 | 16 |  | 2022-04-24
15 |  | 问题清单分组 | 问题清单的问题分组显示 | 8 |  | 2022-04-25
16 |  | 问题筛选 | 问题常用检索、高级检索的功能 | 8 |  | 2022-04-26
17 |  | 问题详情 | 详情显示、操作记录、扩展属性、问题的操作 | 16 |  | 2022-04-28
18 |  | 动态添加属性配置 | 用户配置自己的属性， | 16 |  | 2022-05-06
19 |  | 应用动态属性 | 问题新增、问题分发可添加属性录入信息 | 16 |  | 2022-05-09
20 |  | 问题分发 | 问题管理员分发 | 8 |  | 2022-05-10
21 |  | 问题解决 | 问题责任人解决 | 4 |  | 2022-05-11
22 |  | 问题挂起 | 问题管理员挂起 | 4 |  | 2022-05-11
23 |  | 问题转交 | 问题管理员转交 | 4 |  | 2022-05-12
24 |  | 首页问题图表 | 致命、严重、指派给我、已处理、问题趋势统计 | 12 |  | 2022-05-14
25 |  | 表格批量导入 | 问题属性批量导入 | 16 |  | 2022-05-17
26 |  | 问题全文检索 | 问题关键字的全文检索 | 8 |  | 2022-05-18
27 |  | 动态配置列 | 配置存储、调用、动态加载列、可重置 | 8 |  | 2022-05-19